FINVAULT – KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUẦN 1

Củng cố lõi ví · Chuẩn hóa bảo mật · Dựng khung giao diện

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Thời gian | 5 ngày làm việc (Ngày 1–5); mỗi người 5 ngày công |
| Đạt | gateway · auth-service (gồm auth-txn) · admin-service · docker/env/secrets |
| Khoa | wallet-service · payment-service |
| Nguyên | notification-service · nền tảng frontend dùng chung |
| Hữu | user-service · merchant-service |
| Chưa có chủ | funding (VNPAY, rút tiền) và utilities: đề xuất Hữu nhận funding, Nguyên nhận utilities từ Tuần 3 (xem mục 6) |

Thay đổi so với tài liệu v2 Admin-service nay thuộc Đạt (v2 ghi Nguyên). Để Đạt không quá tải, phần khung monorepo frontend chuyển từ Đạt sang Nguyên, và Nguyên chỉ giữ notification ở backend. Mọi việc dưới đây đã tính lại theo phân công này.

# 1. Mục tiêu và điều kiện hoàn thành Tuần 1

- Ví không còn race condition: 20 request song song không làm số dư âm.

- Chỉ Gateway nhận request từ ngoài; gọi thẳng service không có Gateway Token hợp lệ thì bị 401.

- Mọi service dùng chung một cách xác thực (thư viện finvault-internal-auth), không còn tự verify JWT riêng hay cờ x-gateway-verified.

- Khung frontend gọi được API có token qua Gateway, và chạy được với mock khi backend chưa xong.

# 2. Ngày 1 – cuộc họp chốt (45 phút, cả nhóm)

Làm trước khi viết code, vì các quyết định này ảnh hưởng đến cả bốn người. Người ghi biên bản: Đạt; kết quả đưa vào README gốc của repo.

Bảng 2. Các quyết định cần chốt ngày 1

| # | Cần chốt | Người quyết | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Thuật toán ký Gateway Token: ES256 hay RS256; tên header x-gateway-token; claims bắt buộc (iss, aud, sub, role, kycTier, jti) | Đạt | Mục “Gateway Token” trong README |
| M2 | Hàm/middleware mà các service sẽ gọi từ thư viện (requireGateway(), req.auth.userId, req.auth.role) | Đạt | Chữ ký hàm, ví dụ dùng |
| M3 | Định dạng lỗi chung {code, message, traceId} và danh sách mã lỗi ban đầu | Khoa | Bảng mã lỗi |
| M4 | Quy ước sự kiện: tên miền.hành_động, payload có eventId, occurredAt, version | Nguyên | Bảng sự kiện |
| M5 | Trạng thái Outbox thống nhất PENDING ¦ PUBLISHED ¦ FAILED | Khoa | Quy ước |
| M6 | Danh sách endpoint FE cần cho Tuần 1–2 và hình dạng JSON của chúng | Nguyên + từng chủ service | File OpenAPI hoặc bảng contract |
| M7 | Quy ước nhánh git, review chéo, thư mục .env.example | Đạt | CONTRIBUTING.md |

# 3. Nhiệm vụ chi tiết theo thành viên

## ĐẠT — Gateway · Auth · Admin · Docker/secrets

| Mã | Việc (và vị trí trong code) | Xong khi (kiểm được) | Ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| Đ1 | Ký Gateway Token. Trong gateway/src/middlewares/authenticate.ts: bỏ cờ tĩnh x-gateway-verified; sau khi verify access token, ký JWT 60 giây (khóa riêng của Gateway) và gắn vào header x-gateway-token. | Request đi qua Gateway tới service có header mới; token giải mã ra đúng sub/role/kycTier; hết hạn sau 60 giây. | 1.0 |
| Đ2 | Thư viện `finvault-internal-auth`. Gói dùng chung (workspace package) chỉ chứa public key của Gateway: middleware verify, kiểm iss/aud/exp, gắn req.auth. Giao bản dev stub cuối ngày 1 (khóa test cố định) để ba người còn lại không phải chờ. | Ba service demo (user, wallet, notification) import được; token sai/hết hạn/thiếu → 401 INVALID_GATEWAY_TOKEN. Bản chính thức cuối ngày 2. | 1.0 |
| Đ3 | Docker network + secrets + DB role. docker-compose.yml: tách mạng public và internal; bỏ ports: của mọi service con (chỉ Gateway 3000); chuyển secret sang Docker secrets đọc bằng _FILE; tạo .env.example; tạo role DB riêng cho mỗi service. | docker compose up chạy sạch; curl localhost:3001 (auth trực tiếp) bị từ chối; không còn bí mật trong file compose hay repo; role wallet không có UPDATE/DELETE trên LedgerEntry. | 1.5 |
| Đ4 | Auth: refresh qua body cho mobile. authService.ts signIn/refresh: nếu có x-client-platform: mobile thì trả/nhận refreshToken trong JSON body; Web vẫn dùng cookie httpOnly. | Hai test: mobile nhận refresh trong body, web nhận cookie; refresh hoạt động cả hai. | 0.5 |
| Đ5 | Admin-service dùng thư viện chung. Thay middleware xác thực cũ bằng finvault-internal-auth; kiểm tra vai trò ADMIN trên mọi route admin. | Gọi route admin bằng token USER → 403; không có token → 401. | 0.5 |
| Đ6 | Gateway: proxy WebSocket và whitelist IPN. Route /socket.io với ws: true sang notification-service; mở GET /api/funding/vnpay/ipn không cần JWT (route có thể trỏ 404 tạm). | Socket.IO kết nối được qua cổng 3000; IPN không bị chặn 401. | 0.5 |

Tổng: 5.0 ngày. Không còn dư; nếu Đ3 trễ thì cắt Đ6 sang đầu Tuần 2.

## KHOA — Wallet · Payment

| Mã | Việc (và vị trí trong code) | Xong khi (kiểm được) | Ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Khóa hàng khi Hold. wallet-hold.service.ts: thay Prisma findUnique bằng $queryRaw SELECT … FOR UPDATE, đặt trong cùng transaction với phần tăng heldBalance. | Hai Hold đồng thời trên cùng ví: cái sau thấy heldBalance mới, không vượt số dư. | 1.5 |
| K2 | Khóa hàng khi chuyển tiền + chống deadlock. ledger.service.ts (moveMoneyTxInternal): khóa hai ví theo thứ tự walletId tăng dần. | Chuyển chéo A→B và B→A đồng thời 50 lần không deadlock. | 1.0 |
| K3 | CHECK ở tầng DB. Migration: CHECK (ownerType = 'SYSTEM' OR balance >= 0) và CHECK (heldBalance <= balance); thêm cột destinationOwner cho WalletHold. | Cố UPDATE số dư âm bằng SQL tay thì bị từ chối; migration chạy được trên DB có dữ liệu cũ. | 0.5 |
| K4 | Idempotency gắn user. payment-service/prisma/schema.prisma: đổi @unique thành @@unique([userId, idempotencyKey]); sửa chỗ tra cứu key trong payment.service.ts theo cặp. | Hai user dùng cùng key không va nhau; cùng user gọi lại nhận replayed: true. | 0.5 |
| K5 | Bộ test song song (tiêu chí A1). Integration test bắn 20 request đồng thời × 60.000đ trên ví 100.000đ; thêm test deadlock của K2. | Đúng 1 thành công, 19 bị INSUFFICIENT_FUNDS, số dư cuối 40.000đ, không dòng nào âm. Chạy được bằng một lệnh. | 1.0 |
| K6 | Dùng thư viện chung. Wallet và payment thay xác thực cũ bằng finvault-internal-auth. | Gọi thẳng không token → 401. | 0.5 |

Tổng: 5.0 ngày. K1–K3 là đường găng của cả dự án; Hữu và Nguyên không phụ thuộc, nhưng Tuần 2 (PIN, P2P, hạn mức) phụ thuộc K1–K5.

## NGUYÊN — Notification · Nền tảng frontend

| Mã | Việc (và vị trí trong code) | Xong khi (kiểm được) | Ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Đồng bộ enum. notification-service/prisma/schema.prisma: thêm PAYMENT_EXPIRED, WALLET_CREDITED, WALLET_DEBITED, KYC_TIER_CHANGED; rà mọi sự kiện đang được phát và đối chiếu. | Mỗi sự kiện trong danh mục có enum tương ứng; migration chạy được. | 0.5 |
| N2 | NotificationInbox chống trùng. Bảng lưu eventId UNIQUE; consumer: có rồi thì ACK bỏ qua, chưa có thì ghi Inbox và tạo thông báo trong cùng transaction. | Gửi cùng một sự kiện 2 lần chỉ tạo 1 thông báo. | 1.0 |
| N3 | Route `/me`. Đổi /api/notifications/:userId thành /api/notifications/me, lấy userId từ req.auth; xóa route cũ. | User A không xem được thông báo của B bằng bất kỳ đường nào. | 0.5 |
| N4 | Socket.IO xác thực đúng. Nhận token ở handshake.auth.token (không dùng query string); verify bằng thư viện chung; vào phòng riêng user:<id>; client tự kết nối lại khi token làm mới. | Web kết nối qua Gateway; thiếu/sai token bị ngắt; bắn thử một sự kiện và thấy nhận được. | 1.0 |
| N5 | Dùng thư viện chung cho notification-service. | Không token → 401. | 0.5 |
| N6 | Khung frontend (chuyển từ Đạt). Monorepo apps/web, apps/mobile, packages/api-client: client tự gắn Bearer, tự refresh token, có chế độ mock (MSW/Prism) đọc contract M6; trang đăng nhập mẫu gọi qua Gateway. | npm run dev chạy cả Web và Mobile; trang đăng nhập đăng nhập được khi có backend và khi chỉ có mock. | 1.5 |

Tổng: 5.0 ngày. N6 chạy song song với N1–N5; nếu Đ1–Đ2 chưa xong thì dùng mock.

## HỮU — User · Merchant

| Mã | Việc (và vị trí trong code) | Xong khi (kiểm được) | Ngày công |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | User-service dùng thư viện chung. Bỏ middleware tự verify bằng secret cũ (requireGateway.ts); dùng finvault-internal-auth. | Không còn biến secret JWT trong user-service; không token → 401. | 0.5 |
| H2 | Consumer `user.registered`. Nghe sự kiện, tạo hồ sơ User rỗng; lưu eventId vào Inbox để lũy đẳng. (Phía Auth ghi Outbox sự kiện này ở Tuần 2.) | Gửi tay sự kiện 2 lần lên RabbitMQ: chỉ 1 hồ sơ; message lỗi vào DLQ. | 1.0 |
| H3 | Cột `kycTier`. Migration thêm kycTier (0/1/2, mặc định 0) vào User; viết sẵn hàm phát user.kyc_updated qua Outbox (chưa cần màn Admin). | Đổi tier bằng hàm trong test sinh đúng 1 dòng Outbox cùng transaction. | 1.0 |
| H4 | Worker dọn ảnh KYC mồ côi. Quét ảnh MinIO không còn hồ sơ tham chiếu, xóa sau thời gian chờ; có chế độ dry-run. | Dry-run liệt kê đúng ảnh mồ côi; chạy thật không xóa ảnh đang dùng. | 1.0 |
| H5 | Merchant-service. Dùng thư viện chung; ghi Outbox sự kiện merchant.profile_updated khi sửa thông tin cửa hàng, cùng transaction. | Cập nhật cửa hàng sinh đúng 1 dòng Outbox; lỗi giữa chừng thì không có dòng nào. | 1.0 |
| H6 | Contract mock cho user/merchant. Viết phần OpenAPI của /users/me, /users/me/kyc, /merchants để Nguyên đưa vào mock. | FE gọi được các endpoint này bằng mock. | 0.5 |

Tổng: 5.0 ngày. Việc của Hữu ít phụ thuộc người khác nhất; nếu xong sớm, nhận thêm review PR của Khoa (K1–K3).

# 4. Lịch theo ngày

Bảng 7. Ai làm gì mỗi ngày

| Ngày | Đạt | Khoa | Nguyên | Hữu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Họp M1–M7; Đ1; giao stub Đ2 | Họp; K1 | Họp; N1; bắt đầu N6 | Họp; H1 (dùng stub); H6 |
| 2 | Đ2 bản chính; Đ3 | K1 xong; K2 | N2; N6 | H2 |
| 3 | Đ3 xong; Đ4 | K2 xong; K3 | N2 xong; N3; N6 | H2 xong; H3 |
| 4 | Đ5; Đ6 | K4; K5 | N4; N6 xong | H3 xong; H4 |
| 5 | Hỗ trợ tích hợp, sửa lỗi | K5 xong; K6 | N5; sửa lỗi | H5; demo cuối tuần |

# 5. Điểm bàn giao và kiểm tra giữa tuần

Bảng 8. Bàn giao

| Hạn | Bàn giao | Từ → tới | Nếu trễ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuối ngày 1 | Stub finvault-internal-auth + README dùng | Đạt → cả nhóm | Dùng khóa test cố định, tự viết middleware tạm giống chữ ký M2 |
| Cuối ngày 2 | Thư viện bản chính + Gateway ký token | Đạt → cả nhóm | Đổi stub sang bản chính chỉ cần đổi import |
| Giữa ngày 3 | Contract M6 và mock server | Nguyên ← Hữu, Khoa, Đạt | FE dùng dữ liệu mẫu cố định |
| Cuối ngày 3 | Khóa hàng (K1–K2) merge vào nhánh chính | Khoa → nhóm | Tuần 2 chuyển P2P sẽ bị đẩy |
| Ngày 4 chiều | Chạy docker compose up toàn hệ thống lần đầu | Đạt (chủ trì) | Ghi lỗi, sửa ngày 5 |

### Nghi thức hằng ngày

- Họp đứng 10 phút đầu ngày: hôm qua xong gì, hôm nay làm gì, đang bị ai chặn.

- Mỗi PR cần một người khác trục review (Khoa↔Hữu, Đạt↔Nguyên) trong 24 giờ.

- Cuối ngày 5: demo 30 phút, chạy kịch bản dưới đây trên máy một người, không chuẩn bị thêm.

# 6. Kịch bản nghiệm thu cuối tuần (DoD)

Bảng 9. Tám kiểm tra cuối Tuần 1

| # | Kiểm tra | Đạt khi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chạy docker compose up trên máy sạch | Tất cả service healthy, chỉ cổng 3000 mở ra ngoài |
| 2 | Gọi thẳng service nội bộ, và gọi với header x-gateway-verified: true | Bị từ chối 401 |
| 3 | Đăng nhập Web và Mobile qua Gateway | Có token, gọi /api/users/me được |
| 4 | Test song song 20 request trên 1 ví (K5) | Số dư cuối chính xác, không âm |
| 5 | Gửi cùng một sự kiện 2 lần tới user và notification | Mỗi bên chỉ xử lý 1 lần |
| 6 | Mở socket qua Gateway rồi gây sự kiện số dư | Client nhận thông báo; thiếu token bị ngắt |
| 7 | User A gọi /api/notifications/me | Chỉ thấy của A |
| 8 | Tìm bí mật trong repo (git grep các chuỗi khóa cũ) | Không còn kết quả |

### Việc chưa có chủ (cần chốt trong tuần này)

Funding (nạp VNPAY, rút tiền) và utilities (nạp ĐT, hóa đơn) chưa thuộc người nào theo phân công bạn nêu. Đề xuất: Hữu nhận funding vì gần user/merchant và đã quen consumer/outbox; Nguyên nhận utilities vì backend của Nguyên nhẹ nhất. Cả hai chỉ bắt đầu từ Tuần 3, nên tuần này chỉ cần thống nhất tên.

Rủi ro cần để ý Đạt đang đầy 5/5 ngày và là người ba người kia chờ (thư viện chung). Nếu Đ2 trễ quá ngày 2, cả nhóm bị chặn. Giải pháp trong kế hoạch: giao bản stub ngày 1, và đẩy Đ6 sang Tuần 2 nếu cần.