FINVAULT – KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUẦN 2
Xác thực cấp 2 (PIN) · Chuyển tiền P2P · Phân cấp KYC & Hạn mức · Thông báo Realtime

| Hạng mục | Nội dung | Thời gian | Phạm vi chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 (Ngày 6 – 10) | 5 ngày công | 4 thành viên (20 mandays) |
| Đạt | auth-service (PIN/Auth-Txn), Modal PIN, QR Login | 5.0 ngày | Bảo mật danh tính & Xác thực cấp 2 |
| Khoa | wallet-service (Limit Engine, Ví System), payment-service (P2P) | 5.0 ngày | Lõi chuyển tiền & Hạn mức |
| Hữu | user-service (kycTier, MinIO CCCD), merchant-service (QR điểm bán) | 5.0 ngày | KYC nâng cao & Mạng lưới Cửa hàng |
| Nguyên | notification-service (Socket.IO realtime, Device), Admin Portal | 5.0 ngày | Hạ tầng sự kiện Realtime & Quản trị |

# 1. Mục tiêu và Điều kiện Hoàn thành Tuần 2 (DoD)

Chuyển tiền P2P hoàn chỉnh: Yêu cầu mã PIN giao dịch 6 số; sai 5 lần khóa 30 phút; lần thứ 6 từ chối PIN_LOCKED.

Token giao dịch an toàn (transactionToken): Cấp sau khi PIN đúng, có hiệu lực 60 giây, gắn userId + paymentId + amount + jti; chống dùng lại 100%.

Bộ máy hạn mức (Limit Engine): Chuyển tiền vượt hạn mức Cấp 0 (200.000đ/lần, 500.000đ/ngày) bị từ chối LIMIT_EXCEEDED ngay tại bước Hold.

Tách ví hệ thống (SYSTEM): Tách rõ ràng CLEARING_TOPUP, SETTLEMENT, FEE bằng systemCode; tổng số dư toàn hệ thống luôn cân bằng 0đ.

Hồ sơ CCCD & Nâng cấp Tier: Người dùng upload ảnh CCCD lên MinIO private; Admin duyệt trên Web -> nâng kycTier và kích hoạt hạn mức mới.

Thông báo Realtime siêu tốc: Bắn socket vào room user:<id> ngay khi biến động số dư, đảm bảo người nhận nhận được thông báo trong ≤ 3 giây.

QR Điểm bán Merchant: Cửa hàng tạo được QR bàn/quầy; sinh MerchantApiKey (lưu hash an toàn, hiện 1 lần duy nhất).

# 2. Ngày 1 – Cuộc họp chốt kỹ thuật đầu tuần (30 phút)

| # | Vấn đề cần thống nhất | Người quyết | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| M8 | Định dạng và thời gian sống của transactionToken (ES256, 60s, jti) | Đạt + Khoa | Mẫu Claims JWT trong README |
| M9 | Bảng chính sách hạn mức LimitPolicy (ngưỡng Cấp 0, 1, 2 và múi giờ reset theo GMT+7) | Khoa + Hữu | Migration bảng LimitPolicy |
| M10 | Payload sự kiện user.kyc_updated và format thông báo realtime | Nguyên + Hữu | Enum và Interface sự kiện chung |
| M11 | Kịch bản giao diện chuyển P2P: Luồng mở Modal PIN -> gọi Confirm Payment | Khoa + Đạt | Component Modal PIN & Flow Web |

# 3. Nhiệm vụ chi tiết theo thành viên

3.1. ĐẠT — Xác thực giao dịch (Auth-Txn), Mã PIN & Khung QR Login

| Mã | Nhiệm vụ & Vị trí code | Xong khi (Tiêu chí kiểm thử) | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Đ7 | Bảng UserPin & API PIN. auth-service: migration UserPin (pinHash bcrypt/argon2, failedAttempts, lockedUntil); API /api/auth-txn/pin/setup & verify. | Nhập đúng -> thành công; sai 5 lần liên tiếp -> khóa 30 phút, lần 6 trả lỗi PIN_LOCKED. | 1.5 |
| Đ8 | Cấp transactionToken. verify PIN thành công cấp JWT 60s (ký ES256) chứa claims: sub, paymentId, amount, jti. Payment kiểm tra jti chống dùng lại. | Token dùng lại lần 2 bị từ chối; sửa paymentId/amount trong request bị từ chối 403. | 1.0 |
| Đ9 | Transactional Outbox cho signUp. Chuyển authService.signUp sang ghi bảng Outbox sự kiện user.registered, worker publish RabbitMQ (bỏ gọi HTTP). | Đăng ký tài khoản mới tự động sinh 1 dòng Outbox; message đẩy sang RabbitMQ cho user/wallet. | 1.0 |
| Đ10 | Modal PIN trên Frontend. Component 6 ô số tự nhảy focus, che ký tự bullet, đếm số lần sai và đồng hồ đếm ngược 30 phút khi bị khóa. | Nhập đủ 6 số tự gọi verify, nhận transactionToken và gọi tiếp confirm payment. | 1.0 |
| Đ11 | Khởi tạo QR Login. Endpoint /api/auth/qr-login/init sinh mã nonce lưu Redis TTL 120s; Web hiển thị mã QR có đồng hồ đếm ngược. | Web lấy được mã QR, đếm lùi 120s và cho phép refresh mã mới. | 0.5 |

3.2. KHOA — Lõi ví chuyển tiền P2P, Bộ máy hạn mức & Ví SYSTEM

| Mã | Nhiệm vụ & Vị trí code | Xong khi (Tiêu chí kiểm thử) | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| K7 | Tách các ví SYSTEM. wallet-service: Thêm systemCode (CLEARING_TOPUP, SETTLEMENT, FEE); migration cập nhật dữ liệu ví cũ an toàn. | Ví nạp và ví thanh toán phân tách rõ ràng; tổng số dư toàn hệ thống (kể cả SYSTEM) luôn bằng 0. | 1.0 |
| K8 | Bộ máy hạn mức (Limit Engine). Bảng LimitPolicy và UserDailyUsage; kiểm tra hạn mức theo kycTier nguyên tử ngay lúc Hold ví (giờ VN). | Tài khoản Cấp 0 chuyển > 200.000đ/lần hoặc > 500.000đ/ngày bị từ chối LIMIT_EXCEEDED. | 1.5 |
| K9 | Hoàn thiện P2P Checkout & Confirm. payment-service: checkout tạo Hold -> confirm yêu cầu transactionToken hợp lệ -> Capture chuyển tiền. | Chuyển tiền A -> B thành công khi có token; thiếu/sai token thì tiền trong ví A được Release. | 1.0 |
| K10 | Giao diện Chuyển tiền P2P Web. Màn hình chọn ví nhận (tìm theo email/SĐT), nhập số tiền, xem trước phí và kích hoạt Modal PIN. | Thực hiện trọn vẹn luồng chuyển tiền trên giao diện, cập nhật số dư tức thì. | 1.0 |
| K11 | Outbox cho Saga hoàn tiền & Auto-Release. Job tự động quét các giao dịch PENDING quá hạn (hold TTL 5 phút) để Release ví nguồn. | Giao dịch bị bỏ quên 5 phút tự động nhả heldBalance về số dư khả dụng. | 0.5 |

3.3. HỮU — Quản lý KYC Tier, Upload CCCD MinIO & QR Cửa hàng Merchant

| Mã | Nhiệm vụ & Vị trí code | Xong khi (Tiêu chí kiểm thử) | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| H7 | Cập nhật Tier & phát Outbox. user-service: Hoàn thiện API nâng kycTier (0 -> 1 -> 2) khi duyệt; phát sự kiện user.kyc_updated qua Outbox. | Admin duyệt -> phát sự kiện -> Wallet cập nhật hạn mức mới ngay lập tức. | 1.0 |
| H8 | Luồng nộp CCCD lên MinIO. Upload 2 mặt CCCD, validate file ảnh (JPEG/PNG <= 5MB); sinh presigned GET URL có hạn (15 phút) cho Admin xem. | URL công khai không xem được; URL có chữ ký hết hạn sau 15 phút trả 403. | 1.5 |
| H9 | QR Điểm bán & MerchantApiKey. merchant-service: API tạo điểm bán, mã QR quầy thu ngân; sinh API Key (chỉ lưu hash, hiện secret 1 lần duy nhất). | Merchant lấy được mã QR quầy; mất secret phải sinh mới, không đọc lại được. | 1.0 |
| H10 | Web Merchant Portal. Giao diện Cổng cửa hàng: Thống kê doanh thu, danh sách đơn nhận tiền realtime, tải ảnh QR để in tại quầy. | Cửa hàng xem được đơn thanh toán thành công và tải file mã QR tiêu chuẩn. | 1.5 |

3.4. NGUYÊN — Thông báo Realtime Socket.IO, Quản lý thiết bị & Admin Portal

| Mã | Nhiệm vụ & Vị trí code | Xong khi (Tiêu chí kiểm thử) | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| N7 | Quản lý thiết bị (UserDevice). notification-service: Bảng UserDevice lưu token thiết bị, trạng thái kết nối và thời điểm online. | Đăng nhập trên thiết bị mới ghi nhận đúng Device; đăng xuất thu hồi kết nối. | 1.0 |
| N8 | Realtime Notification Engine. Bắn Socket.IO vào room user:<id> khi nhận sự kiện từ RabbitMQ; cam kết độ trễ <= 3 giây. | Bắn tiền xong, phía người nhận nhảy popup thông báo và âm thanh trong 3 giây. | 1.5 |
| N9 | Admin Duyệt KYC trên Web. Màn hình W-03: Xem danh sách chờ duyệt, zoom ảnh CCCD 2 mặt, nút Duyệt / Từ chối (nhập lý do). | Admin bấm Duyệt -> gọi API đổi trạng thái và ghi nhận AdminAuditLog. | 1.5 |
| N10 | Chuông thông báo & Unread Badge. Component chuông trên Header Web: Hiện số thông báo chưa đọc, dropdown xem nhanh, nút 'Đọc tất cả'. | Bấm 'Đọc tất cả' gọi /api/notifications/me/read-all, badge về 0 tức thì. | 1.0 |

# 4. Lịch trình 5 ngày làm việc (Ngày 6 – 10)

| Ngày | Đạt | Khoa | Hữu | Nguyên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 (N6) | Họp M8-M11; Đ7 (UserPin DB/API) | Họp; K7 (Ví SYSTEM) | Họp; H7 (Outbox kyc_updated) | Họp; N7 (UserDevice) |
| Ngày 2 (N7) | Đ7 xong; Đ8 (transactionToken) | K8 (Limit Engine DB & Rule) | H8 (Upload CCCD MinIO) | N8 (Realtime Socket.IO) |
| Ngày 3 (N8) | Đ8 xong; Bàn giao token; Đ9 | K8 xong; K9 (P2P Checkout/PIN) | H8 xong; presigned URL | N8 xong; N10 (Chuông/Badge) |
| Ngày 4 (N9) | Đ10 (Modal PIN FE); Đ11 (QR init) | K9 xong; K10 (Màn P2P FE) | H9 (QR Merchant); H10 | N9 (Admin Duyệt KYC FE) |
| Ngày 5 (N10) | Tích hợp Modal PIN & Test A3/A4 | K11; Tích hợp luồng P2P; Test A9 | H10 xong; Demo QR Merchant | N9 xong; Demo Duyệt KYC & Socket |

# 5. Điểm bàn giao & Ràng buộc chéo giữa các thành viên

| Thời hạn | Nội dung bàn giao | Từ -> Tới | Xử lý nếu trễ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuối Ngày 2 | Chữ ký transactionToken & API verify PIN | Đạt -> Khoa | Khoa dùng token test cố định để code trước phần Confirm |
| Cuối Ngày 3 | Bộ máy hạn mức (Limit Engine) xong | Khoa -> Hữu, Nguyên | Hữu test nâng tier trước trên DB bằng script SQL tay |
| Giữa Ngày 4 | Modal PIN & Màn hình P2P ghép nối | Đạt <-> Khoa | Ghép API trước bằng Postman/Curl |
| Cuối Ngày 4 | Upload ảnh CCCD & API Duyệt KYC | Hữu -> Nguyên | Nguyên dùng ảnh mẫu tĩnh trên giao diện Admin |
| Chiều Ngày 5 | Diễn tập Demo Tuần 2 toàn bộ kịch bản | Cả nhóm (Đạt chủ trì) | Ghi nhận lỗi, fix khẩn cấp trước giờ nộp |

# 6. Kịch bản kiểm thử nghiệm thu cuối Tuần 2 (DoD)

| Mã | Kịch bản kiểm thử | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi (Pass khi) |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | Khóa mã PIN khi nhập sai | Cố tình nhập sai mã PIN 5 lần liên tiếp trên Modal PIN. | Bị khóa 30 phút; lần thứ 6 gửi lên bị từ chối với mã lỗi PIN_LOCKED. |
| A4 | transactionToken chống dùng lại | Lấy 1 transactionToken hợp lệ rồi gọi Confirm 2 lần, hoặc đợi 65 giây mới gọi. | Lần 1 thành công; lần 2 bị từ chối 409; token hết hạn bị từ chối 401. |
| A9 | Chặn vượt hạn mức theo Cấp KYC | Dùng tài khoản Cấp 0 chuyển 600.000đ trong ngày (vượt trần 500.000đ/ngày). | Hệ thống từ chối ngay tại bước Hold với mã lỗi LIMIT_EXCEEDED. |
| R1 | Thông báo Realtime siêu tốc | Tài khoản A chuyển 50.000đ cho B. Quan sát màn hình điện thoại/web của B. | Máy B nhận popup thông báo và ting ting âm thanh trong vòng <= 3 giây. |
| K1 | Duyệt CCCD & Nâng cấp Hạn mức | User nộp ảnh CCCD -> Admin mở Web zoom ảnh và bấm Duyệt -> User thử chuyển 1.000.000đ. | Duyệt thành công, tier lên Cấp 1, chuyển 1 triệu thành công không bị chặn. |

# 7. Nghi thức & Kỷ luật phối hợp

Họp đứng (Daily Standup): 10 phút đầu mỗi buổi sáng: (1) Hôm qua xong gì? (2) Hôm nay làm gì? (3) Đang bị ai chặn?

Review chéo Pull Request (Cross-PR Review): Mọi commit vào nhánh chính phải tạo PR và được thành viên trục đối ứng approve (Đạt <-> Khoa, Hữu <-> Nguyên) trong 24 giờ.

Quy chuẩn commit Git: type(scope): mô tả ngắn (Ví dụ: feat(auth): add UserPin and verify PIN endpoint).

Tự động chạy setup sau khi pull: Sau mỗi lần git pull, phải click chạy file setup.bat để đồng bộ môi trường và Prisma Client.